## Sheet1
Bug ID | Module | Test Case ID | Steps to Reproduce | Expected Result | Actual Result | Severity | Status
BUG_01 | Login | TC_Login_02 | Enter invalid username & valid password → Click Login | Error: "Invalid username" should display | Page reloads, no error shown | Medium | open
BUG_02 | Funds Transfer | TC_FT_03 | Enter invalid account number & submit | Error: "Invalid Account Number" | Application crashed | Critical | open
BUG_03 | Funds Transfer | TC_FT_04 | Enter amount > balance & submit | Error: "Insufficient Balance" | Transfer successful, balance went negative | Critical | open
BUG_04 | Transaction | TC_TXN_01 | Perform transfer → Check transaction history | Latest transaction should display | Transaction not visible | High | open
BUG_05 | Logout | TC_Logout_02 | Logout → Access dashboard URL directly | Should redirect to login page | Dashboard still accessible | High | open